111年「科研成果產業化平台計畫」補助工程轉譯實作計畫徵件說明

本校國際產學營運總中心(下稱本中心)產學企畫組為擴大技術商品化之轉譯能量，特於科技部「科研成果產業化平台計畫」(期程：111年 1 月 1 日 至 111年 12 月 31 日)提出「工程轉譯實作計畫」構想；本案延續自本校執行科技部國際產學聯盟(GLORIA)計畫之規畫，期望鏈結本中心產業專家與深具潛力之研發團隊共同合作，藉由研發團隊中專職工程轉譯研究員，具體落實技術商品化，提升研發價值。該計畫自106年執行迄今將邁入第5年，績效顯著，故於111年持續辦理。茲訂定「工程轉譯實作計畫」申請辦法，說明如下：

- 計畫申請暨審查：

- 本校具備技術商品化潛力之研發新團隊、產學小聯盟等，歡迎提出申請。

- 本計畫鼓勵首次申請之研究團隊；過去已執行過本計畫者，不得再以類似題目與延續案申請本計畫。

- 本計畫優先鼓勵可鏈結國際資源之研究團隊，如國際會員、外資創投等。

- 本計畫相關作業及申請期限將公告於國際產學營運總中心網站，同時透過本校網路轉知教職員；研發團隊之主持人須由本校專任教師擔任，逾期恕不受理。

- 本計畫執行期程，始自經費核定日，以迄111年12月31日。

- 計畫審查：

  - 由研發處與國際產學營運總中心，邀請相關學者專家組成審查委員會，申請採書面與簡報審查二階段進行。

  - 書面審查：文件與相關規定之完備性確認。

  - 簡報審查：計畫主持人與工程轉譯研究員須到場簡報。

  - 本審查結果不接受申覆。

- 經費補助：

  - 計畫補助經費最高不超過100萬，並依審查會核定。

  - 經費分3期撥付，第1期撥款20%、第2期撥款30%、第3期撥款50%。

  - 獲核定補助團隊必須提供「期中成果報告」、「期末成果報告」；參與「計畫結案成果發表會(口頭簡報約30分鐘)」，屆時將連繫團隊相關辦理細節。

  - 第2期款項核撥後，本中心將依據申請團隊提出之「計畫整體目標與產出之規劃」比對「期中成果報告」，進行期中績效查核；若績效不佳，視情形酌減補助經費。

  - 經費使用期限：始自經費核定日，以迄111年12月10日止。

- 本中心將指派1名產業聯絡專家輔導協助團隊產出必要之績效【詳(二)計畫書內容第2點】。

- 計畫書內容(必須包含下列項目)：

- 團隊能量與實績。

- 計畫規劃之整體產出目標(必須包含下列項目)：

  - 產學合作計畫總金額≧300萬(須為一新產學合作案)。

  - 技轉總金額≧150萬。(須為一新技術移轉案)。

  - 引進至少1家企業合作會員(含延續會員，會費：新臺幣20萬元)。

  - 其他：除上述必要目標外，可自行設定其他質化及量化目標，以利審查評估。

備註：

- 「產學合作計畫總金額」與「技轉總金額」二項單獨計算，並完全來自於企業出資。

- 上述「產學合作案」、「技術移轉案」、「企業合作會員」三項績效之認列係依據「簽約日」判定；「簽約日」須在科技部「科研成果產業化平台計畫」期程內(111年1月 1日至111年12月31日)，方予承認。

- 補助經費規劃：

  - 研究人力費：聘任至少一名工程轉譯研究員並接受本中心之輔導合作。

  - 耗材、物品、圖書及雜項費用：與本計畫直接相關之費用。

  - 經費使用相關規定均須遵守「科技部補助國際產學聯盟計畫作業要點」規定。

- 計畫若有下列各款情形之一者，本中心得要求更換工程轉譯研究員，或終止此實作計畫補助，並要求繳回部分經費。

- 執行進度或經費動支落後，且未能改善。

- 計畫所聘之轉譯人員無法與本中心配合相關事項，如提供計畫期中、期末報告；參與結案成果發表會活動…等。

- 其他違反相關規定，情節重大者。

- 徵件時程說明：

- 提案計畫書以兩頁為限，規劃必要項目請詳參「(二)計畫書內容」。

- 計畫書中文字體一律使用標楷體；英文字體使用 Times New Roman 字體，字體大小 12，中文使用中文標點符號，英文部份使用英文標點符號。

- 收件截止期限，自即日起至111年2月10日(四)中午12時前以電子郵件寄至 sugarsun0507@gapp.nthu.edu.tw，逾時不候。

- 審查時程說明：分兩階段審查，第一階段為書面審查，第二階段為簡報審查；第二階段須派員親自出席進行5分鐘簡報。

- 第一階段書面審查結果預計於111年2月14日(一)完成。

- 第二階段簡報審查於111年2月17日(四)舉行。

- 最終審查結果將於111年2月23日(三)前以電子郵件通知。

- 團隊提案計畫經審查不通過者，無申覆機制。

- 計畫聯絡人：

產學企畫組：吳聲佑 經  理(電話：03-5715131 分機35190)

許惠君 專  員(電話：03-5715131 分機35183)

孫維璘 專  員(電話：03-5715131 分機35191)

- 公告網址： http：//ocic.nthu.edu.tw/